附件

芜湖市2020年省生态环境保护专项督察

整改落实情况报告

（公开稿）

2020年10月12日至10月27日，省第三生态环境保护督察组对我市长江安徽段生态环境“大保护、大治理、大修复”强化生态优先绿色发展理念落实专项攻坚行动情况进行专项督察。2021年3月16日，督察组向我市正式反馈了督察意见，同时移交了责任追究问题清单。市委、市政府高度重视，坚决贯彻落实党中央关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署及省委部署要求，坚决扛起生态文明建设的政治责任，主要负责同志靠前指挥，全市上下齐心协力，全面做好省第三生态环境保护督察组反馈意见整改工作。

一、督察整改落实情况

（一）强化政治担当，坚决整改到位

一是深化思想认识。市委、市政府深入落实习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神，始终坚持“共抓大保护、不搞大开发”主线，把保护长江生态环境摆在压倒性位置；胸怀“两个大局”的全局意识，对习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神再梳理、再深化、再落实，把握核心要义；站在党的百年奋斗的历史高度，紧密结合中央及省委部署的目标要求，狠抓生态建设高质量发展；按照省第十一次党代会部署要求，把落实省生态环境保护督察整改作为“第一任务”，以“不贰过”的决心和“钉钉子”的精神，持续推进以“严整改、重质量、促转型”为主要内容的新一轮美丽长江（芜湖）经济带“三大一强”专项攻坚行动，有力推进整改工作落实。

二是强化组织领导。突出以市委、市政府主要负责同志担任“双组长”的整改工作领导小组指挥调度，市委常委会会议、市政府常务会议多次研究生态环境保护工作。2021年已召开7次环委会，通报整改情况，督促整改落实。市委、市政府主要负责同志深入一线20余次，不定期现场督导；市直相关部门、各县市区和开发区压实主体责任，坚持“一项一专班一方案”工作模式。市整改办向县市区和工业园区主要负责人发送提示单94份，严格落实周调度、月通报、年考核制度，解决具体问题。开展常态化暗访、抽查，对整改工作组织“回头看”，坚决杜绝生态环境领域“一刀切”和整改过程中的形式主义、官僚主义。

三是锁定问题清单。把督察反馈意见作为“第一靶向”，精准发力，全力做好督察整改“后半篇文章”。针对督察反馈意见，2021年3月24日，研究制定《芜湖市落实省第三生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》，梳理出3大类、16个方面、40个具体问题，逐一分解，严格落实“点对点”“长对长”的整改责任体系，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作局面。 截至目前，40个问题已完成整改37个，整改完成率92.5%，已销号37个，销号率92.5%；剩余3个问题正全力推进，整改工作取得阶段性成效。

（二）强化考核导向，严肃追责问责

一是健全整改体制机制。严格落实《芜湖市生态环境保护督察整改工作办法（试行）》《芜湖市生态环境保护约谈暂行办法》和《芜湖市突出生态环境问题挂牌督办暂行办法》，进一步加强对生态环境保护工作的监督，督促各县市区人民政府、开发区管委会及有关职能部门、企业切实履行生态环境保护责任，有效解决突出生态环境问题，改善生态环境质量，保障群众生态环境权益。2021年以来，公开约谈4名县市区和市直部门负责同志，有力推动重难点问题整改。认真贯彻落实党中央关于生态环境保护“党政同责、一岗双责、终身追责”有关要求，按照《芜湖市党政领导干部生态环境损害责任追究调查工作规程》和《芜湖市市直有关部门生态环境保护责任清单》规定，推动各级各部门生态环境保护工作责任落到实处，形成定期会商、联合调查、督导督查、信息反馈的责任追究机制。依据2020年省“三大一强”专项督察移交问题线索及责任追究问题清单，针对“江坝港码头问题突出，港区岸线清理整治不力”问题，进行了线索排查，按照“严肃、规范、精准、慎重”原则，认真开展追责，对1名正处级干部和2名科级干部进行了问责处理。

二是开展污染攻坚成效考核。按照《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈设区市污染防治攻坚战成效考核实施方案〉的通知》要求，迅速制定了《芜湖市污染防治攻坚战成效考核实施方案》，并印发《芜湖市生态环境局、芜湖市委组织部关于开展污染防治攻坚战成效考核的通知》，由市生态环境局、市委组织部共同组织，对各县市区、开发区开展污染防治攻坚战实施评估工作，全面深入开展考核；将督察问题整改情况作为重要考核指标，同步进行了污染防治攻坚战成效考核，助推深入打好污染防治攻坚战，确保生态环境质量总体改善。

（三）聚焦重点问题，环境持续改善

一是扎实推进碧水保卫战。系统施策“治水”，紧盯重难点问题整改。针对“城东污水处理厂进水浓度低”等有关问题，成立城东污水处理厂问题整改工作专班，建立“四图一表”，实施“挂图作战”，采取“6+1”、“白加黑”工作模式推进问题整改，污水处理厂的进水量保持稳定，进水浓度提升较快，管网修复工程已全面完成。针对三山经开区碧桂园住宅小区污水收集处理问题，对峨山西路5.9公里污水管网进行完善、泵站进行提升，新建2.3公里碧桂园污水管段，开展内部管网混接和管网破损整治及外接污水管道实施工程，三山经开区碧桂园小区污水提升泵站已试运行，小区生活污水顺利排入三山滨江污水处理厂，小区污水处理站异味、噪声扰民等信访重难点问题已迎刃而解。2021年前三季度，裕溪河裕溪口、西河入裕溪河口2个断面水质均值为Ⅲ类，其余8个断面水质均值达到Ⅱ类标准。6个县级及以上集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类的比例达100%。全市建成区74条黑臭水体已全部通过“初见成效”验收，南陵县市桥河水体黑臭问题已通过省住房和城乡建设厅验收。出台《芜湖市农村生活污水处理设施建设管理工作指南》《芜湖市美丽乡村中心村生活污水处理设施提升改造实施方案》，40个镇政府驻地及210个省级美丽乡村中心村已实现污水处理设施全覆盖。

二是全面开展“绿岸”整治。坚持“共抓大保护，不搞大开发”，突出“为国护江”理念，贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》，深入推进新一轮“三大一强”专项攻坚行动。加强林长制改革示范区先行区建设，深入推进道路绿化提升行动，全力打造长江绿色生态屏障。落实长江“十年禁渔”，已全部完成退捕任务并全面落实禁捕措施，全市建档立卡退捕渔船1121艘，退捕渔民1159户，退捕渔船捕捞证注销率和渔网销毁率100%，长江“十年禁渔”从集中攻坚战转为常态化持久战。

三是纵深推进蓝天保卫战。持续攻坚“治气”，全市各级各部门以“五控”为抓手，全面加强大气污染防治工作；加强移动源污染防控，淘汰使用稀薄燃烧技术燃气车95辆，完成非道路移动机械编码7000余台，联合公安、交通等部门常态化开展路检路查，累计查处超标排放黑烟车267辆。依托75个镇（街道）自动监测点、机动巡查的移动走航、覆盖全市的机动车遥感监控，持续开展污染监控和交办调度，使污染源治理的“靶向治疗”更加精准。已建成涵盖国控、省控、乡镇、降尘、酸雨、挥发性有机物、颗粒物组分、农村空气环境质量7个方面的大气监测网络。2021年前三季度空气质量PM2.5指标平均浓度为31.5微克/立方米，绝对值排名全省第7，同比改善0.3%，环境空气优良率为85.5%。

四是深入实施净土保卫战。严格落实《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，连续6年开展年度危险废物规范化管理督查考核，进一步提升全市危险废物处置、利用和贮存能力。对于“南陵8.26固废倾倒填埋”案件，我市快速开展应急处置工作，清挖一般固废745吨，危险废物330吨。2021年，全市累计新增三家危险废物经营单位，进一步提升了危险废物利用能力5.5万吨/年，危险废物处置能力1.65万吨/年，确保危险废物得到有效处置利用。68家土壤污染重点监管单位有毒有害物质排放报告、隐患排查、自行监测全部完成。健全固体废物信息化监管体系，将全市908家工业企业、212家医疗机构、101家机动车维修保养单位纳入信息化监管平台；扎实开展危险废物申报登记工作，2020年我市登记产生危废总量为11.98万吨。2021年以来，累计出动检查人员1086人次，检查产废企业409家，对涉固体废物环境违法企业实施处罚。

五是强力开展专项整治行动。印发《芜湖市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室关于成立市重点突出生态环境问题整改自查工作组的通知》，在全市范围分行业分领域开展突出生态环境问题“大起底”“回头看”全面排查，组织4个自查指导组对全面消除城镇污水垃圾、化工污染、农业面源污染、船舶污染和尾矿库污染等方面问题整改进行督导检查，排查共发现问题16个，逐一明确整改措施、整改标准、整改时限。制定《芜湖市“1+1+N”突出生态环境问题整改专项行动实施方案》，全面开展“1+1+N”突出生态环境问题整改专项行动，目前我市“1+1+N”问题共316个，已完成整改303个，完成率96%，整改成效显著。每季度下沉暗访，用无人机对长江沿线进行地毯式排查，对前期暗访发现问题点位整改工作开展全面再排查，形成市级问题清单。在全市范围内开展环境安全隐患专项排查整治，重点检查企业污染防治设施运行情况，环境应急防范设施措施落实情况，危险废物产生、贮存及处置情况，环境风险评估及应急预案编制情况等。组织召开“双碳”形势下助力工业企业节能增效推进会，分析“双碳”形势，推介节能技术和装备，搭建企业交流合作平台。以“碳达峰、碳中和”为引领，在产业转形态、能源调结构、运输转方式、建筑转绿色、农林聚碳汇、生活简约化上全面发力。开展重点企业碳排放核查，组织19家重点温室气体排放单位认真开展2020年度碳排放报告核算，完成了4家电力企业碳排放报告数据报送工作。

（四）巩固整改成效，完善长效机制

一是提升基础能力。以机构改革、监测监察执法垂改、综合执法改革为契机，统筹人力物力财力，助力生态环保基础能力提升。

二是完善制度建设。制定《关于推行生态环境保护专项监督长制度的实施方案》（芜市办〔2021〕23号），先行开展环境监督长制试点工作，探索建立了网格长、河（湖、林）长、河段长、排口长、监督长“五长合一”的环境监督长制度，全面落实“三长一员”监督职责，统筹行业监督、突出环境问题整改、绿色产业发展和自然保护地监督。

三是助力高质量发展。出台《关于提升生态环境质量促进人民城市建设的工作方案》，明确工作目标，不断推动生态环境问题整改，持续提升城市水环境质量，坚持改善环境空气质量，严格保护土壤环境，深化生态环境领域“放管服”改革，积极化解环境保护信访投诉，大力发展立体式多媒体的生态环境宣教矩阵。加快提升生态环境质量，进一步增强广大人民群众对优美生态环境的幸福感和获得感。

二、存在问题

虽然我市督察整改工作已经取得了一定成效，但距离省委、省政府的要求还存在差距，整改问题进展需进一步加快、整改质量需进一步提高，部分问题仍需着力解决，生态环境保护形势还比较严峻。城市污水管网仍不够完善，还要继续改善污水收集处理情况；工业固废跨界非法倾倒监管难度较大，生态环境监管网格巡查往往难以发现，存在非法倾倒环境隐患；在突出生态环境问题整改方面，部分问题工程难度大、时间长，需要压紧整改责任，确保按照时间节点完成。

三、下一步工作打算

一是提高政治站位，持续抓好督察整改任务。始终把督察反馈意见整改工作作为一项重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题来抓。全力推进第二轮中央生态环境保护督察和省生态环境保护专项督察反馈问题整改，将整改工作落实、落细。层层压实“1+1+N”突出生态环境问题整改责任，扎实开展以“严整改、重质量、促转型”为主要内容的新一轮“三大一强”专项攻坚行动，切实把问题清单转化为成效清单。

二是聚焦重点问题，精准实施科学依法治污。全面落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，继续实施“蓝天”“净土”“碧水”行动，深入推进碳达峰行动。加强细颗粒物和臭氧的协同控制，持续改善大气环境质量；强化地表水国考断面水质目标管理，消除劣Ⅴ类水体，稳步提升水环境质量；实施农用地分类管理，落实受污染耕地安全利用与严格管控措施，守住土壤环境安全。大力推进低碳和适应气候变化试点工作，严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，推动绿色转型和高质量发展。

三是严格落实责任，健全生态环境治理体系。加快推进生态文明体制机制改革，结合生态环境保护专项监督长制度建设，强化落实“党政同责、一岗双责”。构建横到边、纵到底的生态环境保护责任体系和网络，筑牢生态环境治理的“人民防线”，不断完善基层生态环境保护监督体系，持续改善全市生态环境质量，为经济社会发展全面绿色转型提供坚实支撑。坚定践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，从人民城市建设的高度，依托芜湖山水兼备、生态环境本底良好的基础优势，加快推进全市生态环境保护工作，全面提升全市生态环境质量，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，努力打造长三角中心区有特色有魅力的生态名城。

芜湖市落实督察反馈问题整改情况清单

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 整改标准 | 主体责任 单位 | 整改 时限 | 整改进展情况 | 是否销号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 少数县市区和市直部门的领导干部对习近平生态文明思想学习领会不深，生态优先、绿色发展的理念树得不牢，没有从政治高度充分认识长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的深刻内涵和重大意义。一些部门和县市区领导干部未真正将习近平总书记对长江大保护殷殷嘱托转化为思想自觉、政治自觉和行动自觉，打造“水清岸绿产业优”美丽长江经济带的内生动力仍显不足。一些领导干部对“三大一强”专项攻坚行动的内容要求理解不透、把握不准，对长江生态环境面临的形势认识不足，对存在的问题底数不清、情况不明，对中央及省推动长江大保护的决策部署落实标准不高、要求不严、工作不实。 | 1.将生态文明建设和生态环境保护纳入重要议事日程。进一步增强工作紧迫性和主动性，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。市委常委会会议、市政府常务会议每年研究生态文明建设和环境保护工作不少于6次；县、镇级党委、政府每年研究生态文明建设和环境保护工作不少于10次。全面落实《芜湖市市直有关部门生态环境保护责任清单》，着力推动解决生态环境突出问题，补齐生态环境突出短板。 2.强化制度建设，完善工作推进机制。联系市领导带队下沉到县市区、开发区，开展整改工作现场督导，全面协调推动整改。党委、政府主要负责同志站到整改一线、问题现场，做到工作亲自部署、问题亲自过问、矛盾亲自协调、案件亲自督办，认真履行第一责任人职责。 | 1.深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，形成制度并严格执行。2.树立正确的发展观和政绩观。3.群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。 | 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 市直有关单位 | 立行立改 长期坚持 | 1.思想引领，绿色发展。深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以习近平生态文明思想为抓手，全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持高位推进。坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府生态环保重大决策部署，做好与中央巡视反馈问题整改等工作的衔接。强化责任落实，建立责任清晰、协调顺畅的专项整改工作机制，层层传导压力、层层压实责任、层层抓好落实。严肃责任追究，推动督察问题整改取得实效。2021年以来，市委常委会会议、市政府常务会议等研究生态文明建设和生态环境保护工作20余次。 2.强化学习，压实责任。加强习近平生态文明思想和污染防治攻坚战理论培训。先后依托市委党校主体班、基层宣讲等方式，对全市各级各部门干部开展培训。各县市区、开发区、镇（街道）党委政府积极推进整改工作，将生态文明建设和生态环境保护纳入重要议事议程。严格落实《芜湖市生态环境保护工作职责（试行）》和《芜湖市党政领导干部生态环境损害责任追究实施办法（试行）》，建立健全相关工作责任体系，制定《美丽长江（芜湖）经济带生态环境新一轮“三大一强”专项攻坚行动方案》。 3.统筹推进，加强调度。坚持问题导向，紧盯各类生态环境问题，坚持系统整治、一体推进，紧紧围绕“水清、岸绿、天蓝、土净、产业优”目标，统筹推进相关工作，确保生态优先一寸不让、绿色发展半分不松。严格落实《芜湖市生态环境保护督察整改工作办法（试行）》《芜湖市党政领导干部生态环境损害责任追究调查工作规程》《芜湖市突出生态环境问题整改验收工作办法》。制定《芜湖市市直有关部门生态环境保护责任清单》，推动落实“党政同责、一岗双责”；制定《芜湖市污染防治攻坚战成效考核实施方案》《污染防治攻坚战成效考核指标评分细则》，压实生态环境保护责任。制定《芜湖市生态环境保护委员会2021年工作要点》，全面抓好2021年生态环境保护工作；制定《芜湖市“1+1+N”突出生态环境问题整改专项行动实施方案》，持续推进突出生态环境问题改彻底、改到位。 | 是 |  |
| 2 | 无为市、弋江区、三山经济开发区提供的书面材料，在优化产业结构布局、淘汰落后产能、加强水资源管理、强化生态环境空间管控等方面涉及的很少，部分甚至没有提及，将“三大一强”工作等同于日常生态环境保护工作，没有将共抓大保护理念融入经济社会发展的各个方面、落实到各项工作中去。 | 持续压紧压实工作责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“属地管理、分级负责”的要求，坚持“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”“谁污染谁治理、谁损害谁修复、谁损害谁赔偿”，强化工作落实。各级党委、政府对本地区环境质量负总责，将生态环保责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 | 1.真正树立正确绿色高质量发展的理念。2.确实把“三大一强”专项攻坚工作落到实处。 3.突出生态环境问题整改成效明显。 | 无为市委、 市政府 弋江区委、 区政府 三山经济开发区工委、管委 | 立行立改 长期坚持 | 无为市：1.为进一步将生态环境保护任务分解到位、责任压实到位，无为市制定并落实《无为市市直有关部门生态环境保护责任清单》。 2. 无为市委、市政府高度重视生态环境保护工作，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的原则，市委、市政府负责同志坚持定期现场调度，强化工作落实，将生态环保责任压实到岗、传导到人；定期召开环委会，研究解决生态环境问题，确保突出生态环境问题严格按照时序推进整改。 弋江区：区委、区政府印发《关于进一步加强生态文明建设打造绿色美丽生态区的实施意见》（弋发〔2021〕8号），以优化空间布局为基础，以改善生态环境问题为重点，以绿色可持续发展为支撑，以美丽宜居公园城区和美丽乡村建设为主抓手，把深入打好污染防治攻坚战、积极打造绿色美丽生态示范区、推动形成绿色发展方式和生活方式为主要内容，将共抓大保护理念融入经济社会发展各方面、落实到各项工作中去。 三山经济开发区：按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“属地管理、分级负责”的要求，坚持“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”，按照《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带（三山段）实施方案》，严格项目准入，严格控制环境风险项目，围绕1公里重点生态建设区、5公里生态环境严管区、15公里绿色发展先行区进行审核，将生态环境保护工作纳入年度目标管理考核，开发区党工委、管委会多次研究环保工作。持续将优化产业结构布局、淘汰落后产能、加强水资源管理、强化生态环境空间管控和“三大一强”工作落实到各项工作中去。 | 是 |  |
| 3 | 虽然成立了“三大一强”专项攻坚行动领导机构，制定了实施方案，明确了职责分工，但在统筹调度、协同推进上不够有力，有些需要多部门共同推进的工作，往往谁牵头就是谁的事，相关配合部门参与的积极性、主动性不强，尚未形成工作合力。部分县市区和市直部门在落实“三大一强”专项攻坚行动任务中存在等靠思想，生态环境治理“各自为政”、部门监管“单打独斗”问题仍然突出。部分县市区“三大一强”攻坚行动方案中仅列出任务分工表，缺乏具体的落实措施和工作要求。少数市直部门对本部门（单位）承担的生态环境保护职责认识不到位、重视不够，有的部门甚至认为生态环境保护工作就是生态环境部门的事，对自身应承担的工作任务，能推则推、能拖则拖。 | 1.督促各县市区、开发区坚持以最高标准、最严要求、最硬举措抓好生态环境保护督察反馈问题整改，查漏洞、挖根源，补短板、强弱项，做到问题自查、隐患排查、整改督查“三个全覆盖”，确保压力层层传导到位，确保整改工作取得实实在在的成效。 2.健全生态环境保护考核评价体系。严格实施大气、水、土壤等生态环境类考核。严格执行《芜湖市党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《芜湖市市直有关部门生态环境保护责任清单》，推动落实“党政同责、一岗双责”，对未正确履行职责，造成本地区生态环境和资源问题突出或任期内生态环境状况明显恶化等情形的，依规实行终身追责，对负有责任的干部按照有关规定不得提拔使用或转任重要职务。 | 进一步明确职责分工，加强配合协作，形成工作合力 ，努力形成全市各级各部门高度重视生态环境保护工作局面。 | 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 市直有关单位 | 立行立改 长期坚持 | 1.织密制度措施。实施并完善“日督查、周调度、月通报”工作机制，形成一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局；进一步完善市级领导督导突出生态环境问题整改机制，采取每周调度和不定期“四不两直”相结合的方式，高频次调研督导整改工作。印发《芜湖市污染防治攻坚战成效考核实施方案》，压实生态环境保护责任。2021年，市整改办向整改责任单位发出突出生态环境问题整改提醒单、督办单94份，召开7次市环委会会议、突出生态环境问题约谈会等，研究突出生态环境问题，加强部门协作，推动问题整改。 2.坚持问题导向。保持战略定力，坚持方向不变、力度不减，全面落实《长江芜湖段生态环境大保护大治理大修复强化生态优先绿色发展理念落实专项攻坚行动升级版》确定的各项保障措施要求。始终把修复长江生态环境摆在压倒性位置，贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》，深入推进新一轮“三大一强”专项攻坚行动，坚持“一把手”抓到底、“一张网”查到底、“一清单”管到底、“一条线”督到底，坚决打好突出生态环境问题整改歼灭战，推进长江干支流、江河湖库、左右岸协同治理，早日实现“一江碧水向东流”的胜景。 3.全面推进整改。狠抓我市突出生态环境问题整治和本次专项攻坚行动梳理的3大类40个督察反馈问题整改。立足1公里、5公里、15公里“三道防线”，深化落实“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七大举措，优化产业布局和规模，加大生态环境保护修复力度，加快推进美丽长江（安徽）经济带建设。 | 是 |  |
| 4 | 针对芜湖市城区污水收集处置和黑臭水体整治工作，市水环境治理办公室、住建部门、属地政府、三峡集团等职能部门和单位，在污水溯源分析、主支管网建设管理、老旧小区改造等方面，联动机制不健全，统筹推进不力问题明显。 | 按照《芜湖市市直有关部门生态环境保护责任清单》要求，明确单位职责，定期协调联动，完善考核机制，确保长效机制落实。 | 1.进一步理清各部门职责，建立定期会商制度，加强联动配合。 2.全面消除建成区黑臭水体。 | 各区党委、政府 各开发区工委、管委 市住建局 市城管局 | 立行立改 长期坚持 | 市水环境治理办公室协调市住建局、市城管局、各属地政府定期开展水环境调度会，严格按照《芜湖市市直有关部门生态环境保护责任清单》要求，明确各自职责，在污水溯源分析、主支管网建设管理、老旧小区改造等方面建立联动机制，统筹推进生态环境保护长效机制落实。出台《打好城市黑臭水体治理标志性战役的实施方案》、《芜湖市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021）》，采取“四不两直”“点对点”等方式，完善“河长周巡河、问题周调度、进展周报告、水质月公示、督查月通报”等机制，将城市水环境治理成效纳入属地政府目标管理绩效考核体系，将城市水环境治理责任压实到岗、传导到人。 | 是 |  |
| 5 | 在港口、码头污染治理方面，芜湖市船舶污染防治联席调度机制尚未有效运转，市海事部门、港航管理部门与长江海事部门在船舶垃圾污水转运监管方面未能实现无缝对接，存在监管盲区。 | 1.每季度召开港口船舶污染防治联席调度会议，通报船舶污染物防治工作成果和存在问题，并督促整改到位。 2.会同芜湖海事局在我市辖区长江段各港口企业共同散发和张贴《进一步加强船舶和港口水污染防治的通告》，做好联合宣传工作。 3.配合芜湖海事局开展“船E行”APP在港口企业的使用培训工作，尤其是加强转运环节的培训，提升港口企业对转运船舶污染物的记录能力。 | 建立定期会商协调机制，各部门加强联动配合。 | 市交通运输局 | 立行立改 长期坚持 | 1.定期召开港口船舶污染防治联席调度会议，通报船舶污染物防治工作成果和存在问题，并督促整改到位。 2.在我市辖区长江段各港口企业散发和张贴《进一步加强船舶和港口水污染防治的通告》，并于2021年9月16日印发《关于船舶与港口污染防治有关要求的联合通告》。 3.加强对辖区内62座经营性码头企业环保的日常检查，重点检查码头环保措施是否落实到位，检查指导各码头对“船E行”APP的使用，重点核查船舶生活垃圾、生活污水和油污水接收、转运的相关台账，要求企业进一步完善记录，督促码头企业对靠港船舶的污染物做到“应接尽接”、“应收尽收”，并形成接收、转运闭环。2021年前三季度芜湖市港口船舶垃圾接收总量226.7554吨、转运总量219.2233吨，船舶生活污水接收总量为13567.5155m³、转运总量13454.0224m³，含油污水接受总量为154.0981m³、转运总量为149.6421m³。 | 是 |  |
| 6 | 部分企业生态环境意识淡薄，履行污染治理主体责任缺位，环境问题整治力度不大，资金投入不足，整改标准不高；有的企业甚至以停产规避督察，“违法企业躲过去、生态环保督察走过去”的现象依然存在。 | 1.强化督查，及时交办问题，督促企业整改。 2.严格验收标准，尽快组织整改验收，按程序销号。 3.加强日常巡查和管理，建立长效机制。 | 1.强化提高企业生态环境保护意识和污染治理主体责任意识。 2.严禁发生“以停代改”、“一刀切”现象。 | 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 | 立行立改 长期坚持 | 1.落实《芜湖市生态环境保护委员会办公室关于深入推进“散乱污”企业清理整治工作的通知》精神，持续巩固“散乱污”企业整治成果，切实改善全市生态环境质量。坚持早谋划、全部署、真见效，在全市范围内持续开展拉网式排查，建立“散乱污”企业清理整治台账，并实行动态更新机制，及时将新发现的“散乱污”企业信息纳入清单管理。对列入取缔类的散乱污企业定期排查，防止死灰复燃。 2.积极实施各类专项执法检查，大力开展重点场所污水收集处理情况专项执法检查、食品生产加工企业环境安全专项执法检查、开发区及化工产业环境保护大排查、危险化学品企业环境安全隐患集中排查整治、危险废物专项整治、汛期环境安全专项执法检查、秸秆禁烧巡查、港口码头环境问题专项执法检查、环保技改项目安全隐患大排查等各类行动，全面排查全市县级集中式饮用水水源地、乡镇及以下饮用水水源地保护区违法违规情况及饮用水水源地周边环境风险。各县市区定期组织开展办理情况“回头看”，采取自查和专项督查相结合的方式，进行问题自查、隐患排查、整改督查，确保问题整改到位。对群众重信重访问题进行梳理，建立信访问题清单和整改台账，对照具体问题，举一反三，深入查找生态文明建设和环境保护方面存在的薄弱环节，制定有效措施，尽快补齐短板。 3.坚持目标导向、问题导向，不断加大生态环境保护力度，不断健全环境治理体系、提升治理能力，强化基层环保网格化监管。对企业加强日常监管，发现问题及时上报，严格依法依规处理；加强企业宣传，提高生态环境保护意识，对企业进行指导帮助。努力实现治理体系和治理能力与人民群众的生态环境需求以及污染防治攻坚战的现实需要相匹配。 4.定期开展执法人员培训，加强执法队伍力量。2020年下半年以来，陆续组织全市环境执法人员开展了2020年全市生态环境保护综合执法能力建设培训、2021年生态环境保护综合行政执法培训、污染源自动监控执法培训、新移动执法系统使用培训、固定污染源在线自动监控设施操作培训等，并组织环境执法人员参加辐射、固废、排污许可、应急等各类省部级专项业务培训，累计培训260余人次，有效提升生态环境执法人员的执法业务理论和综合素养。 | 是 |  |
| 7 | 芜湖新兴铸管有限公司老厂区废渣处置问题系2019年省警示片问题，督察发现，弋江区政府及有关部门在推动该企业问题整改中，认为新兴铸管是中央企业，思想上有顾虑，依赖上级督察推动，主动性不强，推动力度不够，整改标准打折扣。该企业对环境问题整改一托了之，主体责任不落实，督察时老厂区仍露天堆放钢渣和建筑垃圾，喷淋、雾炮等降尘抑尘设施建而不用，淋溶水收集处理系统运行不正常。 | 1.妥善处置厂区内堆存的钢渣、尾渣、建筑垃圾、混凝土块等固废。 2.依法对清理后的厂区地下水、土壤开展调查和风险评估，根据调查评估结论，制定风险管控方案，并实施到位。 3.督促企业规范开展自行监测。 | 厂区堆存的固废妥善处置到位，地下水及土壤风险管控落实到位。 | 弋江区委、区政府 | 2022年6月底 | 1.钢渣、尾渣、建筑垃圾等固废已清理处置完毕。 2.该地块土壤污染状况调查和风险评估已完成。该地块土壤污染状况调查和风险评估已完成。土壤修复、效果评估、环境监理、施工监理等单位已招标确定，各单位正在做进场准备工作。 3.根据《中华人民共和国土壤污染防治法》以及《排污许可管理条例》的规定，排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。而本地块属于停产搬迁地块，厂区内堆存的钢渣等固废已清理完毕，不再进行生产活动，无排污行为，且已委托第三方开展土壤和地下水污染状况调查和风险评估工作，因此无需开展自行监测。 | 否 |  |
| 8 | 2016年以来，按照国家部署，我省开展多轮次沿江非法码头专项整治和“回头看”工作，但督察发现，本应开展整治的江坝港码头，不仅未纳入芜湖市码头整治清单，反而存在失于管理、违规经营砂站、停靠船舶等现象，码头整治、长江岸线修复问题突出。鸠江区对沿江非法码头、非法采砂专项整治工作重视不够、认识不足、理解不透，芜湖市交通运输部门对违法码头整治和日常管理监督缺失缺位，省港航建设投资集团有限公司巢湖分公司对江坝港码头存在的问题等待观望，整治主体责任不落实。 | 1.拆除江坝港码头附属设施。 2.对江坝港码头进行岸线修复和复绿。 | 1.拆除江坝港码头附属设施，同步进行生态复绿。 2.落实责任，强化长效监管制度。 | 鸠江区委、区政府 市交通运输局 | 2021 年底 | 现江坝港码头已拆除废弃吊塔、陆域钢结构仓库、变电器及码头栈桥附属设施，有水上构筑物残留。码头已完成去功能化，现不具备作业能力；码头陆域部分岸线已完成平整复绿，原码头区域已完成围墙修复和监控安装，陆域部分已实行封闭管理；岸边设置了禁止靠泊的标识。原码头水域范围设置了隔离浮桶，防止船舶停泊。江坝港码头由省航运局投资建设，1996年取得省交通运输厅工可批复，1997年正式建成投产，因此该码头并非是沿江非法码头，未纳入2017年芜湖市长江干流岸线集中专项整治范围。该码头自2013年以来一直处于停运状态，针对日常监管缺位导致该码头未纳入芜湖市老旧码头管理范围的情况，按照市生态环境部门移交线索，已对相关责任人进行了处理。同时针对残存水上的构筑物，巢湖市港务有限公司要加快落实主体责任，加强残存水上构筑物安全管理，防止船舶靠泊；属地政府履行管理责任，加大对江坝区域的巡查频次，禁止船舶违规停泊。 江坝港码头选址符合港口规范，有合法的审批手续，码头资产属于国有资产，并非是沿江非法码头，目前已纳入芜湖市老旧码头范围管理，属地政府加强管理。 | 是 |  |
| 9 | 芜湖市一些群众生态环境诉求长期得不到解决，并伴生明显的社会矛盾风险。此次督察进驻期间，共受理群众举报503件，其中重信重访151件。督察组交办的信访件中，有36件在中央生态环保督察期间投诉过，有35件曾是上一轮省级督察期间反映的问题。 （1）芜湖市华源禽业、光亮禽业所在区域作为芜湖市区主要活禽屠宰点，属于市政府重点“菜篮子”工程和民生工程，却不符合规划要求，临时占用老旧房，污染治理设施简陋，雨污分流不到位，软管随意布置，异味扰民问题突出，群众反应强烈。该问题系2018年省环保督察转办信访件，择址重建遥遥无期，未能妥善处理好民生保障和生态环境问题，导致该问题一拖再拖。 （2）群众反映三山经开区碧桂园住宅小区污水收集处理问题扰民严重，长期投诉无果。三山经开区在问题处理过程中群众意识不强，整改力度不大，不仅区域污水管网建设迟滞小区近2万居民生活污水无法纳管，而且小区自建污水处理厂还存在设施不配套、超标排放、噪音扰民、在线监控设施停用等问题。 | 1.制定针对性整改方案，明确搬迁时间，加强过渡期间现场管控，落实长效化监管机制。 2.铺设污水管网，碧桂园小区的生活污水收集纳管排入滨江污水处理厂进行处理。 | 过渡期间污染物达标排放；杜绝敷衍整改、虚假整改，确保人民群众身边的突出生态环保问题得到有效解决。 | 鸠江区委、区政府 三山经济开发区工委、管委 | 2021 年底 | （1）华源禽业活禽交易市场已关闭；已取消光亮企业活禽交易，对该企业生产时间和规模进行有效控制，同时加快推进安徽金邦畜禽食品加工有限公司活禽屠宰项目工程建设，计划2022年完成搬迁工作。 （2）解决碧桂园生态环境问题主要分为三个部分实施。一是由市级投资、三峡集团实施的峨山西路5.9公里污水管网完善工程及提升泵站，该项目于2021年3月开工，污水提升泵站及配套电房等设施，已完成泵站及配电房土建部分，完成100%；压力管道总长3750米，已完成3750米，完成100%；重力顶管段总长1948.5米，已完成全部高压旋喷桩施工及10座沉井，接收井、工作坑、接收坑完成19座，完成顶管1948.5米，完成比例100%。过路管（微型顶管）共366m，累计完成366米，完成比例100%。整个工程项目完成100%。 二是由区重点处负责建设的2.3公里碧桂园污水管段新建工程，该段于2021年6月开工建设，土石方工程已完成100%；水泥搅拌桩施工已完成100%；28座工作井、接收井制作施工全部完成；管道开挖敷设总计需74米，现完成74米，完成100%；管道顶进总长约2100米，已完成2100米；完成比例100%。检查井共14座，现完成14座；完成比例100%。三是积极督促碧桂园开发公司加快内部管网混接和管网破损整治及外接污水管道实施工程，现已完成整个小区管网清淤排查，其中农贸市场、商业街、学校、酒店区域已完成管网改造4275米，完成100%；翠提春晓开挖铺设管道5580米，完成进度100%；双潭映月开挖铺设管道5450米，完成100%；龙湖上品开挖铺设管道5400米，完成100%； 三山水韵完成管道开挖5700米，完成进度100%；江心环玉、镜湖春色区域完成管道检测27050米，江心环玉开挖铺设管道2650米，完成100%；镜湖春色、天门烟波铺设管道2300米，完成进度100%。玲珑美墅外接污水管施工共完成1310米，完成100%。目前已进行通水试验，该问题已验收通过。 | 否 |  |
| 10 | 芜湖市应于2020年底前完成整改的12个长江经济带生态环境警示片和中央生态环保督察及“回头看”问题，至10月底均未完成验收销号，且部分问题存在逾期风险。 （1）保兴垾板城垾生活污水直排长江问题按期完成整改难度大。督察发现，保兴垾和板城垾流域污水管网建设滞后，北京中路污水管道完善工程尚未进场施工；保兴垾和板城垾流域小区雨污分流改造虽已基本完成，但污水尚未接入主管网；朱家桥三期工程滞后于原定计划，保兴垾水体自净时间不足，年底前水质难以彻底改善。 （2）城东污水处理厂进水浓度低问题，既是2018年长江经济带警示片问题，也是中央环保督察“回头看”问题，由于溯源分析滞后，整改方案不精准、不科学，2018年实施的主管网修复整治工程标准不高，未达到预期效果，2020 年再排查再整治工程进展缓慢，污水处理厂进水浓度依旧偏低，年底前销号验收存在不确定性。 | 1.保兴垾板城垾问题已通过省级验收销号。 2.修复渗漏问题，整治管网缺陷和渗漏点。已于2020年12月28日向省环委办申请延期。 | 全面控源截污，完成污水处理厂配套管网工程整治，坚决解决污水直排问题。 | 镜湖区委、区政府 市住建局 市城管局 鸠江区委、区政府 经济技术开发区工委、管委 | 2021年底 | 一、在保兴垾板城垾问题已通过省住建厅验收销号的基础上，一是要求治理单位加强后期的日常巡查和运维，确保水体不出现返黑返臭现象；二是运用河长制的工作平台，加强对水系的巡查，发现问题及时处置。落实“河长制”巡查机制、水体运维绩效考核和奖惩机制等各项制度和职责，巩固水体治理成效。 二、该问题交办以来，芜湖市委、市政府高度重视，及时制定整改方案，细化整改任务，持续推进各项整改措施落实，推动问题整改。对照整改任务，芜湖市推进问题整改落实情况概述如下： （一）推进管网排查整治 完成城东片区151公里市政污水管网排查检测，累计修复改造污水管网82.27公里，整治管网缺陷点3366个、雨污混接279处；完成片区内12个散居点整治和105家排水户雨污混接或管网缺陷整治，截至2021年12月20日，基本完成城东片区现有管网缺陷点整治。 （二）加强排水监督管理 城东污水处理厂收水区域292家工业企业均已办理排水许可，同时纳入排污许可登记管理或核发排污许可证。完善水环境联合执法制度，制定了《芜湖市水环境联合执法工作办法》（城管〔2021〕21号）。完成片区内12条黑臭水体治理，并纳入河长制监管单位，每月开展水质检测。 （三）加强污水处理厂运营监管 制定《城东片区长效运维机制方案》，由芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司和中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司对城东片区污水处理系统所辖城东污水处理厂、管网、泵站及附属设施运维管护。启动城东“智慧排水”信息化一期建设，已开发完成排水一张图、资产管理和运行监测等模块，初步具备预警处置、巡检养护等功能。城东污水处理厂运维数据显示，2021年9月-11月，城东污水处理厂平均日处理水量约4.28万吨，月均进水COD浓度110mg/L；12月1-20日，日均处理水量约3.9万吨，平均进水COD浓度约139.4mg/L。 （四）开展片区整治系统评估 委托中国环境科学研究所对城东片区污水收集处理系统整治情况开展第三方系统评估，评估结果表明：芜湖市持续开展城东污水处理厂收水片区管网整治工程，污水收集与处理量显著提升，基本实现污水应收尽收，污水直排外环境问题得到有效解决；雨污分流和管网修复成效显著，管网实现低水位正常运行，外水渗入量明显下降，城东污水处理厂运行效能明显提升；城东片区30条地表水体，包括12条已整治黑臭水体，均未发生黑臭现象，片区水环境质量稳定向好。 问题已整改完成，已于2021年12月14日申请省级验收，省住建厅于12月20日组织验收组现场核查，2022年1月17日通过验收。 | 是 |  |
| 11 | 南陵县市桥河黑臭水体恶臭是2018 年省级督察反馈问题，涉及的老旧小区雨污分流改造工程进展缓慢，市桥河沿线2020年应完成改造的76个住宅小区，截至10月中旬仅完成27个。 | 加快推进河道周边76个小区雨污分流改造工程，分6个区块，以小区雨污分流和居民生活需要的相关改造为重点整治内容。健全河道管理保护机制，加强河道水域及其岸线的管理和保护。 | 雨污分流改造和管网错接、漏接、混接全面完成，市桥河水体消除黑臭。 | 南陵县委、县政府 | 2021年9月底 | 老旧小区改造。南陵县于2020年启动老旧小区整治。截至目前，市桥河沿线直接或通过道路雨水管网向市桥河排水的76个老旧小区已全部完成雨污分流改造和混接点整治，共计新建小区污水管网56.755公里、雨水管网36.854公里，整治混接点785处。 | 是 |  |
| 12 | 芜湖和成矿业发展有限公司环境问题已上报完成整改，但该企业环境管理仍然粗放，每天约1.2万吨矿井水排入港河，总排口设置不规范，未安装自动监控设施，大气污染防治措施落实不到位，扬尘污染问题突出，群众反映强烈。 | 1.规范排口设置； 2.安装自动监测系统； 3.对厂区实施雨污分流改造； 4.对厂区实行硬化和绿化； 5.加强日常维护。 | 1.符合规划和环评要求。 2.污染防治措施落实到位。 | 鸠江区委、区政府 | 2021 年底 | 1.企业已完成废水在线监测设备安装工作并联网；2.厂区内部安装了洒水抑尘装置，企业聘请了第三方开展保洁除尘工作，建立了扬尘治理管理规定。 | 是 |  |
| 13 | 芜湖市城区内河治理因截污控源不彻底，部分黑臭水体整治后陷入“反复治、治反复”的困境。黑臭水体整治压力较大，城区内河道返黑返臭风险依然存在。嵩山路明渠（奇瑞新里城段）水体发黑发臭，尖山路桥下取样监测显示化学需氧量105mg/L，氨氧15.6mg/L，总磷1.5mg/L，总氮19.2mg/L，分别超出《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水标准限值1.6倍、6.8倍、2.8倍、8.6倍。银湖北路与衡山路段明渠水体污染问题为省警示片反映问题，省级相关部门多次进行督查督办，但属地有关部门不在截污控源上下功夫，却在遮掩问题上想办法，取样监测显示氨氧 29.7mg/L，总氮38.5mg/L，分别超出《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水标准限值13.85倍和18.25倍。 | 1.对明渠流域雨污分流改造，同步实施污水管网和污染源全面排查整治，防止污水直排。 2.对明渠清理整治。 3.完善河长制，强化巡查和监测，健全长效机制。 | 雨污分流到位，污水得到有效收集处置，明渠水体消除黑臭。 | 市住建局 经济技术开发区工委、 管委 | 2021 年底 | 一、 嵩山路明渠（奇瑞新里城段） 1.已完成明渠的清理整治工作；2.已建立河长制，强化了日常巡查及水质检测，健全了长效机制；3.已完成明渠流域范围内3个小区雨污分流改造，7条市政道路的雨污水管网排查整治，解决了污水直排问题；4.现场已无黑臭现象，经水质检测，透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮4项指标已达到消除黑臭标准；问题反馈的尖山路桥下取样检测显示化学需氧量105mg/L、氨氮15.6mg/L、总磷1.5mg/L、总氮19.2mg/L，已分别降至化学需氧量13mg/L、氨氮2.01mg/L、总磷0.16mg/L、总氮4.66mg/L。 二、银湖北路与衡山路段明渠 1.已完成明渠的清理整治工作；2.已建立河长制，强化了日常巡查及水质检测，健全了长效机制；3.已完成明渠流域范围内11家企业的雨污混接整治，6条市政道路的雨污水管网排查整治，解决了污水直排问题；4.现场已无黑臭现象，经水质检测，透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮4项指标已达到消除黑臭标准；问题反馈的取样监测显示氨氮29.7mg/L、总氮38.5mg/L，已分别降至氨氮3.66mg/L和总氮8.78mg/L。 | 是 |  |
| 14 | 芜湖民康食品有限公司污水处理设施运行不规范问题已完成验收，但该企业排放口设置不规范，外排废水取样监测显示化学需氧量为684mg/L，超标 0.37倍。芜湖元亨豆制品有限公司污水处理设施运行不规范问题已完成验收，但督察发现该企业生产车间未按环评要求落实空气过滤净化等措施，油炸烟气通过排气扇直排外环境。 | 1.对企业的环境违法行为进行查处，督促企业安装并有效运行油烟净化设备。 2.加强企业日常监管，确保污染治理设施有效运行，污染物达标排放。 | 1.符合规划和环评要求。 2.污染防治措施落实到位，确保正常运行。 | 弋江区委、 区政府 | 2021年6月底 | 1.芜湖民康食品有限公司已按照规范要求重新设立废水排口标牌；弋江区已组织召开企业污水排放限值协商会和专家论证会，企业重新拟定的污水排放协议已获市生态环境局批准。 2.芜湖元亨豆制品有限公司已安装油烟净化设备并正常运行。 | 是 |  |
| 15 | 污水收集处理不到位，老旧小区改造和雨污管网修复整治任务繁重。 （1）弋江区老旧小区改造进展缓慢，86个改造小区仅完成 26 个。 （2）镜湖区安徽师范大学凤凰山宿舍区生活污水管网污水溢流至更兴路雨水系统。 （3）经济技术开发区裕安路宇润公寓北门污水管网清淤不及时，淤塞严重。 （4）城南污水处理厂、天门山污水处理厂、滨江污水处理厂等长期高负荷运行，扩建工程滞后。 | 1.对老旧小区进行雨污分流，停车位、绿化等进行全面改造提升。 2.修复小区内部破损管道；对小区内部排水系统进行清淤。 3.制定常态化管理方案，定期开展管道清淤，并加强后期日常维护。 4.完成城南污水处理厂、天门山污水处理厂、滨江污水处理厂扩建工程。 | 1.对86个已改造的老旧小区雨污分流改造整治工作全面完成。 2.管网修复完成，确保污水不溢流。 3.管网定期清淤。 4.城南污水处理厂、天门山污水处理厂、滨江污水处理厂扩建完成并投入运行。 | 弋江区委、 区政府 镜湖区委、 区政府 经济技术开发区工委、管委 市住建局 经济技术开发区工委、管委 | 2021年10月底 | （1）弋江区86个老旧小区改造已完成（其中39个雨污混接专项整治项目和47个老旧小区雨污混接整治项目）。 （2）2020年7月已在渗水点新建集水井将污水收集，沿围墙布设污水管引入小区大门处污水井，凤凰山宿舍区内部官网已疏通清淤，对化粪池出口管道重新埋设，小区生活污水已接入更兴路市政管网。 （3）已彻底对管网进行清淤，并进一步加强日常监管，杜绝淤塞现象再次发生。 （4）朱家桥污水厂三期扩建工程各单体主体结构已全部完成，已于2020年10月30日完成通水，经设备联调联试，11月24日上午顺利完成出水，12月10日通过预验收；11月8日晚，滨江污水处理厂一期二阶段工程完成管道接驳，顺利通水；城南污水处理厂二期工程已完成建设，2021年3月底已试通水，4月18日通过环保自主验收；天门山污水处理厂二期扩建工程已按要求完成3万吨/天扩建工程建设，产能逐步提升；天门山污水处理厂一期进水前池运行液位已由6.4米降至5.6米左右，污水厂高负荷运行问题已基本解决。 | 是 |  |
| 16 | 乡镇卫生院污水处理设施建设、运行管理不到位，存在医疗废水未经处理和消毒直接排放现象。 | 1.对全市乡镇卫生院污水处理设施建设运行情况进行摸底。 2.推进乡镇卫生院污水处理设施建设，严格排查，加强日常管理，防止废水直排现象发生。 3.无为市完成石涧镇卫生院的污水处理厂设施建设，加强对总共21家卫生院的监督管理；南陵县加强17家卫生院的监督管理；镜湖区加强2家卫生院的监督管理；鸠江区完成2家卫生院的升级改造工程；弋江区完善6个社区卫生服务中心污水处理设施的监督管理；繁昌区继续加强12个乡镇卫生院（社区卫生服务站）监督管理；湾沚区完成5家卫生院6个污水处理站的升级改造；三山经开区加强对峨桥镇中心卫生院的监督管理。 | 乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）污水处理设施建设完成，并正常运行。 | 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 | 2021 年底 | 1. 推进无为市、南陵县、湾沚区、繁昌区、镜湖区、弋江区、鸠江区和三山经开区辖区内乡镇卫生院（部分社区卫生服务中心）污水处理设施建设、安装到位，加强日产运行监督管理，防止废水直排现象发生。 2. 各县市区、有关开发区卫健委和生态环境分局对卫生院污水处理设施建设情况进行验收并申请市级验收 。市卫健委、市生态环境局于2021年12月22日至24日、27日对各县市区、有关开发区进行验收，问题已完成并通过市级验收。 | 是 |  |
| 17 | 城市管理部门对垃圾中转站渗滤液监督管理不到位，渗滤液收集处理问题依然突出。生活垃圾转运处置不规范，环卫基础有待进一步完善。镜湖区方村垃圾中转站垃圾渗滤液未经处理长期直排。鸠江区大阳垾垃圾中转站渗滤液一体化处理设施建而不用，渗滤液未经处理直接排入市政污水管网。经开区珠江路垃圾中转站雨污混流，雨水井取样监测显示，化学需氧量220mg/L，氨氮14.6mg/L。弋江区高新垃圾中转站、澛港垃圾中转站雨污分流和除臭喷淋措施落实不到位，臭味明显。湾沚区六郎镇垃圾中转站垃圾渗滤液收集不完善，部分渗滤液排至雨水管网。 | 1.改造站台下水设施，站台内建设一座38立方容量的污水收集池，在中转站四周新建污水引导槽，确保站台所有排水全部进入污水池内，定时派专业车辆，将站台污水池内的污水进行抽吸后送往中电环保厂进行焚烧处理。 2.启用渗滤液处理设施，委托第三方进行运维；对垃圾渗滤液进行规范收集，定时派专业车辆，将垃圾渗滤液进行抽吸后送往芜湖绿洲环保能源有限公司规范处置。 3.完善高新、澛港两座垃圾中转站雨污分流措施；加强除臭喷淋设备维护；开展监测和现状评价。 4.加强渗滤液收集。 | 强化日常管理，确保各类污染物达标排放。 | 有关县市区党委、政府 有关开发区工委、管委 | 2021 年底 | （1）镜湖区环卫所投入十余万元，对站台下水设施进行改造，在站台内建设了一座38立方容量的污水收集池，并在中转站的四周新建了污水引导槽，确保站台的所有排水全部进入污水池内，环卫所定时派出专业车辆，将站台污水池内的污水进行抽吸后送往中电环保厂进行焚烧处理，确保不对周边环境造成污染。 （2）鸠江区环卫所立即成立吸污专班，自2020年10月18日起，将全区正在运行的13座垃圾站渗滤液抽吸运送至绿洲环保公司无害化处置，大阳垾垃圾中转站渗滤液处理设备已正式投运。 （3）经开区对垃圾中转站内垃圾渗滤液进行规范收集，定时派专业车辆，将垃圾渗滤液进行抽吸后送往芜湖绿洲环保能源有限公司规范处置，确保不混入雨水管网。 （4）弋江区对高新垃圾中转站和澛港垃圾中转站开展监测和环境现状评价；对高新垃圾中转站和澛港垃圾中转站进行升级改造，对雨水和污水进行分流；加强对除臭喷淋设备的维护管理，加大中转站的日常保洁频次，同时增加除臭喷淋设施运行时间。 （5）湾沚区六郎镇垃圾中转站于2019年10月底前将渗滤液沉淀池排出口和渗滤液沉淀池连接城市污水管网排出口封堵，所有污水通过暗水槽排入污水沉淀池，使生活垃圾渗滤液排入沉淀池后无排出口，通过吸污车收集后送至芜湖市中电环保股份有限公司无害化处理，做到无渗液排至雨水管网。 | 是 |  |
| 18 | 产业结构偏重、能源结构偏煤的问题较为突出，芜湖市2020年1-9月煤炭使用量同比“不降反升”，完成“十三五”控煤指标压力较大，这一问题“十四五”期间将更为突出。 | 加快能源结构优化调整。通过相关规划、政策和方案的推进实施，逐步降低燃料煤在全市能源结构中的比例。 | 能源结构进一步优化，燃料煤比例降低。 | 市发改委 | 2021 年底 | 严格控制新建耗煤项目，对新建、扩建、改建用煤项目，实行煤炭消费等量或减量替代，未违规新批耗煤项目。实施一企一策耗煤管理，对20家重点耗煤企业开展“一企一策”耗煤管理诊断服务，实施切实可行和更加精准的控煤措施。加快推进有供热需求的省级以上开发区集中供热工程建设，芜湖经济技术开发区、三山经济开发区、无为经济开发区、繁昌经济开发区实现集中供热，高新区、新芜开发区等园区供热实现清洁能源替代。大力发展新能源，持续推进一批光伏电站及屋顶分布式光伏项目、风电项目、垃圾焚烧发电项目建设。 | 是 |  |
| 19 | 化工产业发展缺乏规划，芜湖融汇化工有限公司从事氯碱生产，紧邻长江，卫生防护距离未落实，厂群矛盾突出，作为2017年中央环保督察信访转办问题，至今未完成整改销号，且该企业还存在废水排放口设置不规范，风险防范意识不强，环境安全隐患依然突出。 | 1.加快推进卫生防护距离内居民屋的拆除，完成销号； 2.对厂区污水外排实施改建，由外排入江改为排入城市污水管网。 | 1.规范排口设置。 2.消除安全隐患，全面提高化工企业风险防范措施。 | 鸠江区委、区政府 | 2021 年底 | 1.卫生防护距离内258户居民已经实施搬迁； 2.融汇化工已将废水直排长江改为排入城市管网； 3.自动监控设施于2020年更新在线监测仪和数采仪，做到数据可溯源，并由第三方公司运维监管。 | 是 |  |
| 20 | 一些废水超标排放。 （1）取样监测结果表明芜湖卷烟材料厂外排废水化学需氧量为702mg/L，超标0.4倍。 （2）安徽立博药业有限公司外排废水化学需氧量为522mg/L，超标0.04倍。（3）在线监测显示，湾沚区定点屠宰场总排口化学需氧量10月29日超0.16 倍，近30日累计超标7日，最高超标 3.03 倍。 | 1.核实问题线索，对符合立案条件的进行查处，确有超标违法行为的要查处到位。 2.加强企业日常监管，确保对污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 | 依法依规处置到位，确保污染物达标排放。 | 弋江区委、 区政府 经济技术开发区工委、管委 湾沚区委、 区政府 | 2021年6月底 | （1）经现场核实与市环境监测站复测，企业无废水超标外排现象。 （2）督促企业规范运行污水处理设施，并采取抽查的方式对企业废水在线监测数据、手工监测数据进行核实。污水设施正常运行，无超标现象。 （3）湾沚区生态环境分局对该屠宰场不正常运行在线监测设施的违法行为处以2万元罚款，该企业对污水处理系统运维单位及在线监测运维方进行了重新调整，联系生产厂家对COD在线仪器进行检修，更换新的COD在线试剂，新增一台水解酸化过程污泥回流泵，目前在线监测已恢复正常。 | 是 |  |
| 21 | 部分企业环境管理粗放。 （1）恒安（芜湖）纸业有限公司、芜湖富春染织有限公司事故应急池未按要求保持常空状态。 （2）无为市绿泉污水处理厂环境管理粗放，进水未安装在线监控设备和中控设施，污泥处置不规范，现场堆积大量污泥，恶臭气味明显；陡沟镇华真建材厂区环境管理粗放，违规使用煤炭，部分废水未经处理外排池塘。 | 1.恒安：调整生产排水量，计划排水，杜绝排水量超过容纳量，将事故应急污水抽至斜网处理，污泥委外处理。 富春染织：企业新建冷却水回用水水池，严格按照排水计划进行排水，杜绝流入应急水池的情况发生。 2.强化完善环境管理制度；安装进水在线监控设备和中控设施；建设规范化污泥暂存库房，强化现场管理，保持污泥库周边环境卫生和路面清洁。清理厂区内堆放的煤炭；冷却水回用于洒水、消化工序，禁止外排。 | 1.污染防治措落实到位。 2.环境管理制度得到完善。 | 三山经济开发区工委、管委 经济技术开发区工委、管委 无为市委、市政府 | 2021年9月底 | 一、恒安公司：事故应急池已抽空，同时加强事故应急池的管理，在正常生产时污水不得溢流至事故应急池内，如遇突发事故排水及雨雪天气，恢复后及时将应急池缓存污水回抽处理。下一步加强管理，确保事故应急池保持常空状态。 富春染织：企业已新建一座冷却水回用水池，严格按计划进行排水，杜绝冷却水进入应急水池，确保应急水池常空。 二、绿泉：已移交无为市三峡水环境综合治理第一有限公司进行管理，目前厂内正常进行运维生产。配电系统、除臭系统、厂区中控系统、自控系统已完成安装调试，危废间、污泥料仓已完成整改，均可正常使用。进水在线仪表及过程仪表已调试完成并投入使用。 华真：陡沟镇已拆除取缔华真建材厂。 | 是 |  |
| 22 | 芜湖市工业固体废物综合利用能力有限，缺乏工业固废处置场所，全过程管理还不到位，风险隐患依然存在。 （1）经开区信义光伏产业公司玻璃泥委托芜湖鑫原环境工程科技有限公司处置，但该公司接收后违规转移至鸠江区沈巷镇鑫盛建材厂内贮存，防扬散、防流失、防渗漏措施不到位，厂区地面、雨水沟积存淋溶液呈强碱性。 （2）繁昌区富鑫钢铁有限公司污水处理站危险废物暂存库未按规范要求建设，危险废物警示和识别标识未设置，防渗措施不到位，部分危险废物未入库贮存。 | 1.督促企业合法合规处置玻璃泥。 2.按照危废规范化管理要求，规范危废处置。制作标识牌、信息公示牌，采取防渗漏措施；建立危废、固废台账；各类危废全部进库。 | 规范处置固废，设立固废处置场所，污染防治措施落实到位。 | 经济技术开发区工委、管委 鸠江区委、 区政府 繁昌区委、 区政府 | （1）2021 年底 （2）2020 年底 | （1）信义光伏产业公司已与具备资质的第三方处置单位签订处置合同，规范台账管理，现场做好“防扬散、防流失、防渗漏”，企业环管人员全程参与处置过程，明确固体废物去向。 属地已对鑫盛建材加工厂主要责任人进行约谈，并对现场玻璃泥进行检测；鑫盛建材加工厂堆放的玻璃泥已全部清运至信义玻璃厂区。举办培训班，对做好固体废物非法转移、倾倒、处置等进行了专项培训。 （2）芜湖市富鑫钢铁有限公司已于2020年11月10日前完成标识牌，信息公示牌，危废按分类制作了标牌，已采取了防渗漏措施；完善了危废的台账，并建立一般关于固废台账；各类危废已全部进库。 | 是 |  |
| 23 | 部分码头船舶污水、垃圾收集仍未规范，港口码头配套地面冲洗水、初期雨水收集处理设施未按期完成整改，岸电设施使用率不高，“建而不用”情况较为普遍，引导激励机制和监管处罚措施亟待强化。 （1）繁昌区中海运荻港修船厂码头未建设污水收集装置以及船舶生活垃圾接收装置；富航码头停靠多艘船舶均未使用岸电设施，码头船舶生活污水和油污水未进行有效收集。 （2）三山经开区东汇码头在滩涂违规建设板房。 （3）沈巷镇金山港码头料场建设不规范，场地未硬化，大量黄砂、石料露天贮存，覆盖、围挡措施不到位。 | 1.依据《芜湖市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案（2020年修订版）》，规范中海运荻港修船厂码头、富航码头污水、垃圾收集，提高岸电设施使用效率。安排专人负责，宣传落实到位。 2.拆除违法用房。 3.规范码头物料堆场运行管理。 | 1.规范船舶垃圾、污水转运和收集。 2.有效使用岸电设施。 | 繁昌区委、 区政府 三山经济开发区工委、管委 皖江江北新兴产业集中区工委、管委 | 立行立改 长期坚持 | （1）中海运荻港修船厂码头船舶已收集至污水舱储存，与第三方签订处置协议，生活垃圾收集后每天由镇环卫部门处置；富航码头已建立岸电使用、生活污水和油污水收集台账，停靠船舶已使用岸电设施（仅少数因设备不配套船舶未使用），生活污水和油污水已收集。 （2）三山经开区东汇码头：一是对滩涂违规建设的板房进行拆除，包括供电电房板房已搬迁，所有板房均已拆除并清理完毕；二是对栈桥上板房进行拆除，目前栈桥平台活动板房现已全部拆除, 栈桥平台上排水孔已全部用水泥堵塞,确保栈桥上面的水不排入滩涂。进一步对原初期雨水收集设施进行完善。 （3）江北金山港码头滩地堆放的砂石已全部清理结束，滩地上砂石输送带已全部拆除。 | 是 |  |
| 24 | 岸线整治修复不够到位。鸠江区二坝镇远东、远洋等船厂硬化地面未拆除，生态修复未落实；四褐山街道原国盛码头混凝土桩基拆除不彻底，仍有废旧船舶和趸船停靠；二坝镇长江三桥南侧工棚、违章房屋未拆除。湾沚区润天建材、荣晟船舶有限公司拆除后岸线修复不到位；陶辛镇龙稍村青弋江堤坝东侧仍有居民违规建筑物。 | 1.依法依规拆除远东、远洋等船厂（包括龙门吊、变压器等设施），并实施生态修复。 2.进一步对四褐山街道原国盛码头及湾沚区润天建材、荣晟船舶等拆除场地进行整治，修复岸线生态。 3.加强对国盛码头监管，发现停靠船舶及时劝离，对不听劝阻船只依法处理。 4.完善河长制，强化巡查，健全长效机制。 | “两断三清”到位，完成岸线生态修复。 | 鸠江区委、 区政府 湾沚区委、 区政府 | 2021 年底 | 1.原鸠江区二坝、远东等船厂宜林区域已完成树木种植等生态修复工作；四褐山街道原国盛码头处混凝土桩基已拆除，现场已生态复绿，无船只停靠。 2.长江三桥违章建筑：属地政府已与居民签订拆迁协议，原汽渡码头附近经营性房屋正在拆迁中。 3.润天建材、荣晟船舶：已拆除关闭，拆除垃圾已清运完成，土地已平整复绿。 4.陶辛镇龙稍村青弋江堤坝东侧居民违规建筑物拆迁工作基本完成，下一步将土地平整复绿。 5.开展常态化巡河，将河道堤防日常管护作为河长制考核重要内容。 | 是 |  |
| 25 | 矿山生态环境治理相对滞后。 （1）无为市恒鑫石料有限责任公司、百胜金龙采石有限公司2家废弃矿山修复滞后，尚未进行治理。华塑矿业有限公司未落实“边开采、边治理修复”要求。 （2）繁昌区分水岭石厂生态环境治理工程应于2020年11月完成，督察时仅完成26%。 | 1.恒鑫石料、华塑矿业：依据《矿山地质环境保护与综合治理方案》，降坡减载，坡面清理，宕口回填，整平覆土，播撒草籽，种植树木。2023年6月底前完成治理修复工作。 2.分水岭石厂：严格按照设计方案进行施工，加快分水岭石厂生态环境治理工程，2020年底前完成治理任务。 | 完成问题整治，生态修复到位。 | 无为市委、 市政府 繁昌区委、 区政府 | 2023年6月底 | 一、1.无为市百胜金龙采石有限公司废弃矿山治理修复工程已确定中标单位，5月22日施工单位已进驻现场；恒鑫石料有限公司废弃矿山整治修复工程已确定中标单位，施工单位已进驻现场，已正式施工；目前在正在进行削坡减载、宕口回填。 2.华塑矿业的中采区南帮180m以上的终了平台已完成覆土、复绿工作；165m、150m、135m平台暂未开采到最终边坡，已采取临时防范措施，自上而下覆盖迷彩网。 二、荻港镇分水岭石厂生态环境治理工程预算投资175.3万元，于2020年12月16日全面实施完成，2020年12月28日通过竣工验收。已通过市级验收。 | 否 |  |
| 26 | 农业农村部门对加拿大一枝黄花整治工作重视不够，部署推进不力。加拿大一枝黄花防治缺乏重视，时紧时松，无为市、弋江区、湾沚区、江北集中区等地，沿江江堤、道路两旁、绿化地带、田边地头呈迅速蔓延态势，对农业生产和长江沿线生物多样性、生态环境构成威胁。 | 1.工作部署。市委农办印发《关于防控加拿大一枝黄花落实省环保督查整改和市领导批示精神的通知》，对防控工作部署督促。各有关县市区、开发区召开专题防除会议。 2.组织活动。市农业农村局组织召开加拿大一枝黄花铲除现场会。各县市区根据市委农办文件精神，积极开展加拿大一枝黄花防除活动。 3.加强宣传。通过网络、电视、报纸等媒体进行宣传，提高群众的识别能力和环保意识，做到群防群控。 4.巡查督促。市农业农村局成立巡查小组，对今年加拿大一枝黄花防控工作的主要措施、防控面积、投入的人力物力、存在的问题等进行督查，对沿线（公路、铁路、河道）两侧、绿化带、抛荒地或待开发地等重点区域现场等进行巡查，督促各属地加快防控进度。 | 明确工作职责，建立长效机制，加拿大一枝黄花得到有效整治。 | 市农业农村局 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 | 立行立改 长期坚持 | 1.召开2021年工作推进会，传达了《农业农村部、自然资源部、生态环境部、海关总署、国家林草局关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》（农科教发〔2021〕1号）文件精神； 2.制定了2021年加拿大一枝黄花监测与化学防除试验实施方案； 3.印发了《生物安全法》和《国家重点管理外来入侵物种名录》（第一批）宣传单；镜湖区农业农村水务局制定了《加拿大一枝黄花防治意见》和《镜湖区外来入侵生物发生与防控手册》，南陵县制定了《2021年南陵县外来入侵物种调查实施方案》； 4.召开了全市加拿大一枝黄花化学防除现场会；召开了全市外来入侵物种调查会，部署了加拿大一枝黄花等摸底调查工作； 5.弋江区等地开展了加拿大一枝黄花化学防除和人工拔除，完成了加拿大一枝黄花等外来入侵生物调查；无为市开展了一枝黄花药剂防除行动，采取化学防治和人工防除措施，铲除率达99.99%；镜湖区召开了《中华人民共和国生物安全法》宣传贯彻及加拿大一枝黄花化学防除现场会，观摩了化学药剂防控加拿大一枝黄花现场。 6.各县市区召开了外来入侵物种调查会，开展了加拿大一枝黄花等外来物种现场调查工作。 鸠江区：1.召开会议部署，开展铲除活动，建立常态化监管机制；2.广泛宣传，群防群拦。 湾沚区：1.召开了现场会、动员会，纳入人居环境考核内容；2.采用机械铲除、化学铲除，成效明显。3.建立健全长效机制，对重要公路沿线重点防控；4.已用80万元防控经费。 南陵县：1.制定了一枝黄花整治方案，成立了工作领导小组和技术服务小组，开展了一枝黄花集中铲除活动，采取化学防治和人工防除措施，对重点地区长期监管。 | 是 |  |
| 27 | 禁渔监管工作存在盲区。 （1）鸠江区白茆镇、无为市泥汊镇交界处长江外护圩禁养区有部分养殖网箱尚未拆除。经开区天门山景区北侧仍停靠渔民住家船，船上渔业用具未收缴。 （2）三山经开区小江渠滨江花园禁钓区域有多处垂钓现象。 （3）禁渔宣传存在死角，网上多家餐饮单位店招含有“江鱼、江虾、野味”等禁用内容，未按规定予以清理。弋江区南塘鱼馆在网上平台仍使用“南塘江鱼馆”等敏感文字、图片揽客。 | 1.拆除并销毁养殖网箱；加大日常巡查力度。 2.落实专人加强巡查、监管。 3.在线审查，现场查看。 | 禁渔监管长效管理工作落实到位，禁渔宣传到位。 | 鸠江区委、 区政府 无为市委、 市政府 经济技术开发区工委、管委 三山经济开发区工委、管委 弋江区委、 区政府 | 2021年3月底 | （1）鸠江区白茆镇、无为市泥汊镇：已组织人员对长江外护圩养殖网箱全部拆除并销毁，加大对长江外护圩的日常巡查力度。 天门山景区北侧：经与船主协商，并结合工作实际，船主本人同意就地拆解。经开区于2020年10月24日下午组织第三方评估公司进行船舶评估，根据评估价格的六折予以补偿。拆解工作于2020年10月29日完成。 （2）为加强长江和龙窝湖保护区禁钓禁捕工作，三山经开区农业农村局下属龙湖公司抽调专人成立巡查队伍，街道和村也相应成立了禁钓禁捕巡查队伍，每天不定时对长江和龙窝湖保护区域进行巡查，做到保护区巡查全覆盖。同时加强和公安、市场监管等部门协作，联合开展长江禁渔期间联合执法行动，积极配合市渔政执法队开展日常巡查，打击偷捕、偷钓、涉渔“三无”船只等违法行为，确保长江三山段和龙窝湖保护区等禁捕水域渔业资源和渔业环境。加强宣传和巡查，打击偷捕、偷钓违法行为。 （3）该商户在美团等网上平台发布的涉江鱼、江鲜的敏感文字及图片均已删除。 | 是 |  |
| 28 | 芜湖市在各类自然保护地保护和管理过程中，各相关职能部门之间相互割裂，缺乏沟通和信息共享机制，存在数据孤岛、信息孤岛等问题。自然资源、林业等部门关于生态保护红线、风景名胜区、国家地质公园、国家森林公园等划定数据，其他相关部门了解不多、情况不清、问题不明，统筹监督管理难以落实。 | 建立信息共享机制，加强信息公开，完善监督管理。 | 建立信息共享机制和自然保护地联席会议制度 | 市自然资源和规划局 市生态 环境局 | 立行立改 长期坚持 | 自然资源部门积极对接自然保护地各相关部门，加强联动机制。市自然资源和规划局牵头，会同市生态环境局、市农业农村局等部门定期开展自然保护地专项检查行动。2021年5月7日，市自然资源和规划局、市生态环境局和市农业农村局联合印发《芜湖市自然保护地、生态保护红线信息共享机制实施方案》，建立了自然保护地联席会议制度。 | 是 |  |
| 29 | 安徽马仁山国家森林公园、安徽繁昌马仁山国家地质公园存在范围交叉，边界不清楚等现象。 | 1.明确马仁山森林公园、地质公园边界，加强森林公园、地质公园日常管理。 2.严格按照芜湖市自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整工作实施方案进行。 3.根据《芜湖市自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整工作领导小组关于印发〈芜湖市自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整工作实施方案〉的通知》要求和省、市意见，拟定繁昌区自然保护地整合优化预案，将安徽马仁山国家森林公园和安徽繁昌马仁山省级地质公园整合优化为1个国家级森林自然公园，名称为安徽马仁山国家森林自然公园。 | 坚决落实生态红线，自然保护地整合进一步优化。 | 繁昌区委、 区政府 | 2021年6月底 | 繁昌区已编制自然保护地整合优化预案，拟将两个公园整合为马仁山国家森林自然公园，并明确了公园边界。整合优化预案通过了市级、省级审核，并已报至国家林草局。为了加强对公园的管理，繁昌区成立了自然保护地管理工作领导小组，并在领导小组办公室下设了景区工作组和综合管理工作组；制定了相关巡查巡护、安全工作管理制度付诸实施。 | 是 |  |
| 30 | 鸠江区江北城乡一体化供水尚无实施计划，县级以下饮用水水源地多达 20个，存在“小散乱”的问题，“划立治”工作不规范。 | 1.结合鸠江区城乡污水一体化实施方案，加快“划立治”工作。 2.对沈巷镇及江北新区饮用水源地实施隔离。 | 尽快建立落实实施计划，规范水源地设立。 | 鸠江区委、 区政府 | 2021 年底 | 1. 已制定《鸠江区江北区域城乡供水一体化工作实施方案》，已完成“划立治”工作。目前江北20家农村水厂已完成13家水厂收购，其余7家水厂正在开展收购评估、谈判等工作。 2. 现状农村饮用水水源地已完成饮用水水源地保护区划定、立牌等工作；已对沈巷镇及江北新区饮用水地实施隔离；13家水厂已完成转供水。 | 是 |  |
| 31 | 无为市县级饮用水水源地（白茆取水口）位于鸠江区白茆镇境内，“用、管”分离，日常保护管理乏力。 | 加强管理、推动水源地迁改工作。 | 启动无为市自来水有限责任公司白茆（长江）取水口开工建设 | 无为市委、 市政府 鸠江区委、 区政府 | 2021 年底 | 1.已完善无为白茆取水口物理隔离设施，完善生态复绿； 2.安排专人巡查，建立常态化巡查机制，对发现的问题及时通报。 3.无为市县级白茆长江取水口迁建工程项目已实施，选址泥汊镇，已于2020年12月开工建设。 | 是 |  |
| 32 | 南陵县16个“万人千吨”集中式饮用水水源地规范化建设不到位，少数水源地还存在水质安全隐患。 | 规范饮用水水源地建设，加强安全管理。 | 饮用水水源地依法完成保护区划定，明确一、二级保护区边界和管理范围，合理设置标识。 | 南陵县委、 县政府 | 2021 年底 | 南陵县16个“万人千吨”饮用水水源地，已有2个实现转供水，不再独立取水制水，剩余14个农村水源地全部依法完成了保护区“划、立、治”，基本达到规范化要求。2021年1-4季度14个在册农村水源地水质达标率达100%。正在加快城乡供水一体化建设进程，14个农村水源地已全部纳入并网收购范畴，届时将实现城乡共饮一江水的目标。 | 是 |  |
| 33 | 部分工矿企业未经许可，违规使用地下水、地表水从事生产活动。 （1）安徽省泽乾冶金科技有限公司从周边枫墩水库和地下水井取水从事生产经营活动，用水总量较大。 （2）繁昌区共建矿业有限公司从池塘取水从事选矿生产，将选矿尾砂排放至池塘侵占水域，影响生态，且在停产整治期间擅自违规生产，问题突出。 | 1.制定封井方案，实施封井措施，严禁取用地下水；针对地表取水编制水资源论证报告，开展取水论证，根据论证结果办理取水许可，实施计划管理。 2.清理厂区内外所有尾砂，对原址进行水质、土壤监测，对污染土地进行评估，规范共建矿业生产行为，落实选矿行业整治要求。 | 1.依法依规处置到位。 2.办理取水许可。 3.污染防治措施落实到位。 | 繁昌区委、 区政府 | 2021年1月底 | （1）泽乾矿业水库取水和共建矿业池塘取水相关取水手续已完善，泽乾矿业地下水取水设施已拆除。 （2）共建矿业已将厂区内所有尾砂全部清运，并进行土壤、地表水取样检测，检测结果均达标。目前企业已完成厂区循环池建设，生产设备封闭化，原料、成品围堰封闭建设。 | 是 |  |
| 34 | 化肥、农药减量化使用缺乏顶层设计，绿色种植、绿色防控技术推广不足，种植业结构总体不优，秸秆综合利用率低，部分入河农排口氮磷长期超标，农业面源污染问题依然突出。 | 农药减量增效： 1.制定预案，细化措施。印发农药减量增效工作方案，细化工作措施。 2.加强绿色防控，发挥绿色防控示范区带动作用试验示范。建立市县两级绿色防控示范区。积极扶持专业化统防统治组织，鼓励农户开展统防统治，提高农药使用水平。采用农业防控、理化诱控、生物防控等多种手段防控农作物病虫害。 化肥减量化： 1.注重顶层设计。制定2021年全市化肥减量增效实施方案，明确时间任务、工作重点和保障措施。 2.推广科学施肥技术。全面推广测土配方施肥技术、化肥减量增效技术、侧深施肥技术、水肥一体化技术、有机肥替代部分化肥技术等科学施肥技术，提高化肥利用率。 秸秆综合利用： 一季度，制定秸秆产业化利用民生工程实施办法，分解落实年度目标任务。二季度，基本完成标准化收储点任务的项目选址、土地流转、申请备案等前期工作；开展秸秆沼气项目主体工程建设；秸秆产业化利用量达到全年总目标20%以上。三季度，启动标准化收储点建设，完成全年目标的30%以上。四季度，完成标准化收储点、秸秆沼气工程项目建设、竣工验收和审计工作。全年秸秆综合利用率超过91%。 | 农业面源污染问题得到有效控制 | 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 | 2021 年底 | 一、农药:1、制定预案，保障工作顺利开展。市农业农村局、农业技术中心先后印发《2021年农药减量化行动实施方案》、《芜湖市2020—2021年度小麦、油菜重大病虫害防治预案》、《2021年芜湖市小麦赤霉病防控工作方案》，明确工作目标，细化工作措施，落实工作责任。2、强化病虫监测预警。市农技中心安排专业技术干部50余人次开展农作物病虫害监测调查，发布病虫情报6期，指导农户科学防控。3、加大宣传力度。市农技中心与气象局联合，推送病虫防治短信53000余条次，在市电视台天气预报栏目发布小麦赤霉病防控预警25天，发放小麦赤霉病明白纸2000余张，在农业农村局信息网发布信息3条，在微信、QQ群发布小麦赤霉病防控信息40余条次。4、加强绿色防控。一是积极开展新型药剂防控小麦赤霉病试验示范，二是加强技术指导，鼓励农户选用高效对路药剂防控小麦赤霉病，全市使用高效对路药剂防治面积135.81万亩次，占小麦赤霉病防治面积88.07%，切实提高绿色防控覆盖率。 二、化肥：1.争取省级中央财政耕地质量保护与提升项目，2021年芜湖市无为市、南陵县、繁昌区和鸠江区为土肥工作基础县，湾沚区为化肥减量增效示范县；2.印发了《市级化肥减量增效技术方案》；3.推广绿肥种植与利用，2021年3月对全市申报的15个绿肥种植示范片进行了复核验收，种植面积将近2万亩，示范带动了全市绿肥的种植利用。4.印发了《关于2021年扩大推广水稻侧深施肥技术的通知》；督促各县市区积极开展水稻侧深施肥技术培训和观摩，4月1日湾沚区召开了全区水稻侧深施肥技术培训会；5.定期发布全市土壤墒情情报。 6.印发《关于2021年扩大推广水稻侧深施肥技术的通知》。7.印发了《芜湖市农业农村局关于印发芜湖市化肥施用定额制指导意见（试行）的通知》，督促湾沚区开展化肥定额制试点工作。8.印发了《芜湖市农业农村局关于印发2021年农药、化肥减量增效行动实施方案的通知》；9.定期上报2021年耕地质量保护与提升暨化肥减量增效基础县与示范县项目进展情况；10.组织南陵县申报国家级绿色循环种养农业项目；11.草拟了《2021年耕地质量检测点及土壤墒情监测点实施方案》；12.草拟了《水稻化肥减量增效示范片技术方案》，待印发；13.草拟了《蔬菜（朝天椒）高质高效种植示范技术方案》，待印发。 三、秸秆综合利用：根据省农业农村厅、省财政厅方案，已制定芜湖市秸秆产业化利用民生工程实施办法，分解落实年度目标任务。秸秆综合利用率达90%以上，开展试验示范。 | 是 |  |
| 35 | 弋江区小荆山排涝站取样监测显示为劣V类水体。 | 1.分析超标因子，对周边污染源开展排查整治。 2.适时掌握在线监测数据，发现问题及时解决。 3.定期清理排涝站前池淤泥，改善水质。 | 控源截污，提升水质，消除黑臭。 | 弋江区委、 区政府 | 2021年4月底 | 弋江区对泵站前池淤泥进行清理，并加强泵站前池水质，自行监测设施运维管理。第三方机构检测表明，水质已消除劣V类。 | 是 |  |
| 36 | 乡镇及中心村污水处理站虽已基本建成，但多数存在管网不配套、污水收集处理率低、管理不到位等问题。鸠江区江北四镇一街污水处理设施不完善，亟待加强。无为市襄安镇、蜀山镇、刘渡镇3个镇政府驻地生活污水设施建设滞后。 | 1.完善制度，规范农村生活污水治理政策；编制规划，督促乡镇驻地处理设施建设按时完成。 2.加大投入，完成美丽乡村污水处理设施提升改造。 3.系统治理，不断推广农村污水治理生态修复模式；加强运维，定期监测，健全长效管护机制。 | 乡镇污水处理设施正常投入运行 | 各县市区委 各县市区政府 各开发区工委、管委 | 2021年6月底 | 1.完善制度措施。出台了《关于加快推进全市农村生活污水治理的指导意见》及“竣工验收、运行维护、收费管理”三个管理办法，《芜湖市农村生活污水处理设施建设管理工作指南》，《芜湖市美丽乡村中心村生活污水处理设施提升改造实施方案》等一系列文件，加强对县市区的技术指导。拟定《芜湖市乡镇政府驻地生活污水处理设施提质增效、农村生活污水和黑臭水体治理实施方案》。 2.编制专项规划。涉农县市区均已完成农村生活污水治理专项规划编修订。强化调度督查，污水设施建设按期完成。 3.积极争取市级资金支持2400余万元，专门用于美丽乡村中心村污水处理设施的提升改造。 4.落实安徽省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，属地政府对日处理 20 吨及以上农村生活污水处理设施出水开展常规化水质监测。 5.40个乡镇政府驻地污水处理设施已全部建成。无为市18个乡镇新建污水处理设施已全部通水调试运行；鸠江区白茆镇、裕溪口街道已建成污水处理设施，沈巷镇污水已纳入安徽华腾水务有限公司运营的污水处理厂进行处理，二坝镇已建立阶段性污水处理设施，汤沟老集镇建设生态一体化污染防治设施处理。 | 是 |  |
| 37 | 南陵县美丽乡村污水处理站收水率偏低，由于缺乏运维资金，失于管理，已有13座停运。 | 1.分类施策，全面提升；组织对全县美丽乡村污水处理站进行彻底排查，对已停运的要逐一分析停运原因、设施现状，全面加强运维管理。 2.籍山镇三连村：委托第三方环保单位完成微动力控制系统、风机、提升泵、曝气、生物菌等维修改造。 3.弋江镇蒲桥村、东河村、中联村、红塘村、奚滩村：（1）委托第三方专业环保单位对设备进行评估修复；（2）对污水收集系统进行排查维修；（3）委托芜湖市惠丰环境工程有限公司对污水处理站进行常态化维护管理。 4.弋江镇宋桥村、竟河村：（1）针对群众反映的管道堵塞问题，委托专业管道疏浚单位对污水管道及化粪池进行疏浚；（2）对污水收集系统进行排查维修，新建生态调节池；（3）委托芜湖市惠丰环境工程有限公司对生态化粪池及调节池进行常态化维护管理。 5.三里镇水闸村：检查污水管网通畅情况，排查各户生活污水纳管情况。 6.三里镇峨岭村：委托安徽水韵环保股份有限公司对峨岭中心村生活污水处理设施进行整改，通过新建生活污水处理设施，采用“氮磷靶向循环利用生态修复技术(NPTC技术)”实现生活污水达标排放。 7.许镇镇华林村：（1）为保障污水处理设施正常运行，将太阳能微动力改为市电接入；（2）专业施工队伍对管道进行清查和疏通，保障出水量；（3）增加一个污水井和两台提升泵，确保污水畅通。 8.许镇镇张桥村：（1）为保障污水处理设施正常运行，将太阳能微动力改为市电接入；（2）对北侧微动力进行维修改造，提高污水处理效率。 9.许镇镇黄塘村：（1）为保障污水处理设施正常运行，将太阳能微动力改为市电接入；（2）专业施工队伍对管道进行了清查和疏通，保障出水量；（3）与周边群众沟通，调整污水处理设施的运行时间，取得群众的理解。 | 美丽乡村污水处理站正常投入运行 | 南陵县委、 县政府 | 2021 年底 | 南陵县各相关镇已落实整改方案，对存在问题的污水处理站设备、管网、场地等硬件进行了提升改造，同时委托第三方对污水处理系统加强运维，定期监测水质，问题已整改完成。相关污水处理站已恢复正常运行，并交由第三方公司进行常态化运行维护。 | 是 |  |
| 38 | 湾沚区、弋江区和三山经济开发区农村改厕长效管护机制尚未建立，推进较慢。 | 建立农村改厕长效管护机制。公开招标确定农村改厕长效管护单位，对全区农村改厕开展厕具维护及粪污清掏服务。建立“一站两体系”。 | 落实农村改厕长效管护机制 | 湾沚区委、 区政府 弋江区委、 区政府 三山经济开发区工委、管委 | 2021年3月底 | 一、湾沚区：1.2020年10月底以来，加快农村改厕厕具维修服务点、粪污清掏服务站（点）建设，全区共建成农村改厕服务站（点）12个，配备专业吸粪车15辆。各镇依托新型农业经营主体，建设大型储粪池进行资源化利用，完成了清掏管护队伍的建设。2.区财政拨付1450万元专项资金用于改厕提升及后续管护体系建设，将农村改厕长效管护机制建立情况纳入到农村人居环境整治综合考核和乡村振兴考核，同时作为改厕及长效管护资金拨付的依据，目前全区农村改厕长效管护机制已经全面建成。 二、弋江区已于2020年11月招标确定第三方社会化服务公司，对全区农村改厕开展厕具维护及粪污清掏服务。 三、三山经开区：1.加强宣传突出农民主体地位，培养良好农村生活习惯，充分调动农户参与厕所管理和维护的积极性和主动性；2.加强巡查，定期开展厕具维护及粪污清掏服务；3.各村确定专人积极受理群众修理厕所需求，及时安排专人进行应急维修，持续加强对农村改厕的长效管护。 | 是 |  |
| 39 | 芜湖市长江干流岸线长达190余公里，长江大保护任务繁重，农业农村、水务、生态环境等部门基层监管队伍建设滞后，力量薄弱。弋江区禁捕水域岸线约60公里，目前无渔业渔政机构，仅有1名渔政兼职人员，禁渔监管能力严重不足。 | 设置渔政机构，配齐渔政人员。 | 提升禁渔监管能力，完善渔政队伍。 | 弋江区委、 区政府 | 立行立改 长期坚持 | 已成立芜湖市渔政执法支队弋江中队，到岗3人，专门从事禁捕水域渔政执法巡查。6月初选聘护鱼员19名，协助开展禁捕水域巡护鱼。 | 是 |  |
| 40 | 经济技术开发区生态环境分局目前在编人员仅1人，与管理“一江两岸”“一园多区”任务不相匹配。 | 1.加强经开区生态环境分局班子建设、能力建设； 2.加强干部交流，从机关选派优秀干部赴经开区生态环境分局任职； 3.执法大队下沉至经开区生态环境分局，加强执法力量： 4.定期开展培训，提升人员业务能力。 | 骨干人员配备到位，人员素质全面提升，能力建设显著提高。 | 经济技术开发区工委、 管委 | 立行立改 长期坚持 | 1.2020年3月29日，调任张流水同志任芜湖经济技术开发区生态环境分局副局长，加强生态环境保护工作力量;2020年10月27日，派驻生态环境保护综合行政执法支队，共三人，加强执法力量;经开区管委会通过挂职、聘用等方式安排了6名工作人员。 2.加强经开区生态环境分局班子建设、能力建设；加强干部交流，从机关选派优秀干部赴经开区生态环境分局任职； 3.定期开展培训，提升人员业务能力。 | 是 |  |